**Załącznik nr 9 –**

**do opisu przedmiotu zamówienia**

**Postępowanie ZP. 271.1.11.2017**

**BUDOWA GMINNEGO CENTRUM KULTURY   
W GRABICY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | **ETAP I** | **ETAP II** |
| **Lp.** | **ROBOTY BUDOWLANE** | | | **Razem:** | | 30.11.2018 r. | 31.08.2019 r. |
| 1 | Roboty ziemne | | | 100% | | 95% | 5% |
| 2 | Ławy fundamentowe | | | 100% | | 95% | 5% |
| 3 | Ściany fundamentowe | | | 100% | | 95% | 5% |
| 4 | Rdzeń RŻ-1, RŻ-2, RŻ-3, RŻ-4, RŻ-5, RŻ-6, RŻ-7, RŻ-8, RŻ-9, RŻ-10, RŻ-11, RŻ-12 | | | 100% | | 95% | 5% |
| 5 | Nadproże NM-1, NM-2, NM-3, NM-4, NM-5, NM-6; Żebro ŻM-1, ŻM-2, ŻM-3 | | | 100% | | 95% | 5% |
| 6 | Szyb windowy monolityczny | | | 100% | | 95% | 5% |
| 7 | Płyta P-3 | | | 100% | | 95% | 5% |
| 8 | Płyta P-2 | | | 100% | | 95% | 5% |
| 9 | Płyta P-1 | | | 100% | | 95% | 5% |
| 10 | Płyta P-4 | | | 100% | | 95% | 5% |
| 11 | Wieńce W1-W15 oraz W-A | | | 100% | | 95% | 5% |
| 12 | Płyta kanałowa SPK32/11A/R60 nad parterem | | | 100% | | 95% | 5% |
| 13 | Płyta kanałowa SPK40/80B/R60 nad piętrem | | | 100% | | 95% | 5% |
| 14 | Schody przy osi C' | | | 100% | | 95% | 5% |
| 15 | Schody przy osi 6 | | | 100% | | 95% | 5% |
| 16 | Płyta PS-1,2; Żebro schodów ŻS-1,2,3,4 | | | 100% | | 95% | 5% |
| 17 | Ściany zewnętrzne | | | 100% | | 95% | 5% |
| 18 | Ściany wewnętrzne- parter | | | 100% | | 95% | 5% |
| 19 | Ściany działowe- parter | | | 100% | | 95% | 5% |
| 20 | Ściany wewnętrzne- piętro | | | 100% | | 95% | 5% |
| 21 | Ściany działowe-piętro | | | 100% | | 95% | 5% |
| 22 | Nadproża prefabrykowane | | | 100% | | 95% | 5% |
| 23 | Konstrukcja dachu | | | 100% | | 95% | 5% |
| 24 | Podkłady pod posadzki | | | 100% | | 40% | 60% |
| 25 | Podkłady pod posadzki - I piętro | | | 100% | |  | 100% |
| 26 | Wykończenie posadzek - parter | | | 100% | |  | 100% |
| 27 | Wykończenie posadzek - piętro | | | 100% | |  | 100% |
| 28 | Stolarka okienna zewnętrzna | | | 100% | | 90% | 10% |
| 29 | Stolarka drzwiowa wewnętrzna | | | 100% | |  | 100% |
| 30 | Stolarka drzwiowa zewnętrzna | | | 100% | |  | 100% |
| 31 | Parapety wewnętrzne | | | 100% | |  | 100% |
| 32 | Dach D2 - nad aulą | | | 100% | | 95% | 5% |
| 33 | Dach D1 | | | 100% | | 50% | 50% |
| 34 | Tynki i okładziny wewnętrzne | | | 100% | |  | 100% |
| 35 | Okładzinny ścienne z płytek | | | 100% | |  | 100% |
| 36 | Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych | | | 100% | |  | 100% |
| 37 | Sufit podwieszany akustyczny | | | 100% | |  | 100% |
| 38 | Sufity podwieszane | | | 100% | |  | 100% |
| 39 | Tynki i docieplenie budynku płytami styropianowymi | | | 100% | |  | 100% |
| 40 | Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne | | | 100% | | 80% | 20% |
| 41 | Dostawa i montaż - daszki ze szkła hartowanego | | | 100% | |  | 100% |
| 42 | Balustrady | | | 100% | |  | 100% |
| 43 | Wycieraczka na wejściu | | | 100% | |  | 100% |
| 44 | Wyposażenie | | | 100% | |  | 100% bez poz. 173 i poz. 174 |
| 45 | Winda | | | 100% | |  | 100% |
| 46 | Dostawa i montaż płatwi i słupów stalowych PS-1, PS-2, PS-5, PS-6, PS-7, PS-8, S-1 | | | 100% | | 95% | 5% |
| 47 | Dostawa i montaż belek stalowych BS-1-3 szt.; BS-2, BS-3, BS-4 | | | 100% | | 95% | 5% |
| 48 | Dostawa i montaż płatwi stalowych PS-3, PS-4, PS-9 | | | 100% | | 95% | 5% |
| 49 | Dostawa i montaż płatwi stalowych PS-10, PS-11- 2 szt. | | | 100% | | 95% | 5% |
| 50 | Rusztowania | | | 100% | |  | 100% |
| 51 | Zagospodarowanie terenu | | | wyłączone z przetargu | | | |
| 52 | Roboty wynikające z projektu zamiennego elewacji | | | 100% | |  | 100% |
|  |
|  | |  | | |  | ETAP I | ETAP II |
| Lp. | | **ROBOTY SANITARNE** | | | Razem: | 30.11.2018 r. | 31.08.2019 r. |
| 1 | | Instalacja kanalizacja sanitarna zewnętrzna | | | 100% | 80% | 20% |
| 2 | | Instal. ks.wewnętrzna | | | 100% | 80% | 20% |
| 3 | | Instal. p-poż. | | | 100% |  | 100% |
| 4 | | Instal. wodociągowa | | | 100% | 30% | 70% |
| 5 | | Instal. wodoc. p-ty poboru | | | 100% |  | 100% |
| 6 | | Instalacja C.O. z pompami ciepła i d.z. | | | 100% | 40% | 60% |
| 7 | | Instalacja wentylacji mechanicznej | | | 100% |  | 100% |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |  | | |  |  |  |
|  | | | | | | ETAP I | ETAP II |
| Lp. | **ROBOTY ELEKTRYCZNE** | | Razem: | | | 30.11.2018 r. | 31.08.2019 r. |
| 1 | Instalacja CCTV | | 100% | | |  | 100% |
| 2 | Instalacja SSWiN | | 100% | | |  | 100% |
| 3 | Okablowanie strukturalne | | 100% | | |  | 100% |
| 4 | Oddymianie | | 100% | | |  | 100% |
| 5 | Instalacje elektryczne | | 100% | | |  | 100% |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |